ATA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE INOVAÇÃO

Data: 13 de novembro de 2025

Local: online

Participantes:

- Fagner - Subsecretário Municipal de Governo Digital Inovação e Cidades Inteligentes

- Alexandre - Gerente de Inovação e Cidades Inteligentes

- Patrícia - Coordenadora de Inovação Aberta

- Erivelto Souza - Representando o IFES

- Iomar - Representando  a FINDES

- Ellen - Representando a FAESA

- Bruno - Representando o SICOOB

- Poliana - Representando o SEBRAE

- Rodrigo Teixeira - Consultor

Pauta:

- Apresentação do Plano de Ação para Inovação Cariacica;

Abertura e Introdução:

Rodrigo Teixeira deu as boas-vindas e compartilhou, para leitura conjunta, o plano de ação cocriado para o Ecossistema Local de Inovação (ELI) Cariacica, que se baseia em informações de encontros anteriores, materiais de edições passadas e documentos fornecidos pelo SEBRAE.

1. Apresentação do Plano de Ação para Inovação Cariacica:

Rodrigo informou que O plano inclui uma declaração de propósito, visão para 2026, prioridades estratégicas, objetivos, indicadores e um portfólio de projetos. O propósito do ELI é fomentar a inovação para fortalecer negócios existentes e criar novos empreendimentos escaláveis e inovadores no município, o que também impacta a formação de recursos humanos e gera desenvolvimento econômico e social.

Na sequência o consultor esclareceu que a visão para 2026, adotada pelo documento, é de um ecossistema articulado e colaborativo, com marcos legais institucionalizados e iniciativas integradas entre entidades de Cariacica e outras instituições estaduais como a FINDES.

Com base nas necessidades apresentadas, seis eixos de atuação foram definidos para 2026: fortalecer a governança, engajar e conectar atores, ativar o setor produtivo, fortalecer a identidade do ELI, buscar sustentabilidade por meio de recursos e patrocínios, e implementar o marco legal municipal de inovação.

Rodrigo Teixeira sugeriu a criação de um selo (chancela) do ELI para coordenar e divulgar eventos já realizados pelas instituições parceiras, como os do Erivelto Fioresi de Sousa, em vez de o ELI criar novas ações do zero.

O modelo de governança sugerido por Rodrigo no Plano é mínimo e simplificado, composto por um Conselho Estratégico para tomada de decisões, um Núcleo Operacional (composto por um PMO e Guardiões) e Células de Entrega, que seriam equipes voluntárias de apoio. Os Guardiões seriam responsáveis pelas verticais de Comunidade, Programas Setoriais, Comunicação, Captação de Recursos e Marco Legal de Inovação, com o PMO coordenando os projetos e sprints. O Conselho Estratégico se reuniria quatro vezes por ano, enquanto o Núcleo Operacional teria sprints mensais.

Erivelto Fioresi de Sousa questionou a coerência da proposta de conselho com a minuta do marco legal municipal. E Iomar Cunha expressou preocupação sobre o funcionamento das Células de Entrega, destacando que, se o apoio for apenas voluntário e sem compromissos formais, a efetivação das ações no nível operacional será difícil, sugerindo a busca por uma estrutura remunerada, mesmo que patrocinada.

Em resposta às preocupações de Iomar, Rodrigo Teixeira sugeriu mobilizar alunos e estudantes como voluntários para as Células de Entrega, citando o exemplo de Minas Gerais, onde há muitos voluntários, e mencionando que a rotatividade é esperada. Em relação ao conselho, Rodrigo apresentou duas opções: integrar o Conselho Estratégico com o Conselho Municipal de Inovação já previsto no projeto de lei do Marco Legal da Inovação ou criar um conselho autônomo para o ELI, permitindo autonomia e velocidade, mas potencialmente exigindo a criação de um CNPJ para captação de recursos.

Erivelto e Ellen Scopel Cometti reconheceram que o modelo de conselho autônomo com CNPJ facilitaria a captação de recursos para remunerar as equipes de entrega.

Ellen ainda manifestou concordância com Iomar sobre a dificuldade de manter alunos voluntários sem bolsas ou benefícios vinculados, destacando a necessidade de definir o papel da prefeitura e encontrar pessoas com expertise, especialmente em captação de recursos, para uma estrutura mais organizada.

Bruno Bom alinhou-se com Iomar, sugerindo que o uso de estudantes seja apenas para apoio inicial e que o ELI busque recursos para contratar um profissional dedicado (como um cargo comissionado ou CLT), semelhante ao ES em Ação, para garantir as entregas.

Rodrigo Teixeira apresentou cinco objetivos estratégicos, incluindo:

- garantir governança colaborativa com metas de adesão e presença em reuniões;

- execução disciplinada dos planos com 60% de conclusão mínima;

- geração de demanda e oportunidades, como a mobilização de 1000 participantes em eventos;

- fomento a 20 startups em 12 meses; e

- captação de R$ 1.500.000 em recursos.

Alexandre expressou preocupação de que algumas metas, como a de captação de R$ 1.500.000, são muito altas para a capacidade atual do grupo, que é pequeno, e solicitou flexibilização para garantir a viabilidade e o sucesso do projeto.

Rodrigo concordou com a necessidade de calibrar as metas em uma reunião específica, ressaltando a importância de mensurar os resultados, mesmo que com valores menores, para garantir a gestão.

Ellen levantou uma questão sobre a meta de 40 submissões de projetos, perguntando se seriam submissões individuais das instituições (como a FAESA ou o IFS) ou submissões conjuntas. Rodrigo Teixeira esclareceu que a meta se refere à soma de submissões individuais, mas focadas em projetos de inovação destinados especificamente a Cariacica, para medir quanto o município está mobilizando em recursos.

Ellen e Bruno sugeriram que, em vez de somar ações isoladas, o ELI priorize a execução de projetos conjuntos e ambiciosos, como um edital da FAPS, para fortalecer o ecossistema e demonstrar união, o que facilitaria a captação de recursos em instâncias maiores, como o MCI.

Iomar endossou a ideia de realizar uma ação demonstrativa conjunta, expondo os indicadores para o MCI, o que poderia garantir o apoio a um projeto maior, citando o sucesso obtido em Colatina.

Bruno propôs realizar um Hackathon chamado "Conexão LAB", envolvendo estudantes, o FINDESLAB, o SICOOB e empresários de Cariacica, para desenvolver soluções para problemas locais e que as melhores ideias fossem seguidas pela incubadora do IFES, garantindo a continuidade dos projetos.

Erivelto e Ellen apoiaram a ideia do Hackathon como um "grande ensaio" para testar a colaboração e gerar projetos que não morram após o evento, podendo ser levados ao MCI com dados concretos.

Rodrigo Teixeira destacou que o plano de ação já prevê o desenvolvimento de programas setoriais de inovação e que os próximos passos cruciais são:

- a escolha do PMO e dos Guardiões, e

- a realização de uma oficina de planejamento para detalhar esses projetos, como a ação proposta pela Ellen Scopel Cometti e o Bruno Bom.

A meta de captação de recursos poderá ser ajustada para focar em metas coletivas, como a submissão de dois projetos conjuntos com um volume específico de recursos.

Alexandre Alves Valente expressou que a prefeitura está aberta para viabilizar a proposta, reconhecendo as limitações do sistema atual em termos de participação de pessoal e mobilização, bem como a restrição de recursos. Ele enfatizou o desejo de uma proposta adaptada que fosse "bem menor" e executável, mas que abrangesse as ideias levantadas por Iomar, Elen, Erivelto e Bruno.

Rodrigo Teixeira esclareceu que cabe à prefeitura montar essa adaptação do framework, destacando que a "dosagem da meta" depende da ambição que eles colocarem, especialmente a meta de captação e a meta de programas setoriais de inovação. Ele se colocou à disposição para auxiliar e verificar se a adaptação está dentro da realidade, mas reiterou que a definição da dosagem dos OKRs e a estrutura de governança (conselho) são responsabilidades da prefeitura.

Rodrigo destacou que a proposta é factível e viável, enfatizando que é essencial que a estratégia tenha "donos" para criar uma cadência de revisão e análise. Ele explicou que essa abordagem deve envolver tomadores de decisão, e os resultados gerados visam criar confiança para este grupo, incentivando a inclusão de outros atores estratégicos, como a "Águia Branca".

Ele sugeriu ainda que, após definir os OKRs, os guardiões e o plano, se faça um "road show" para convidar outras pessoas, mostrando os resultados para gerar engajamento no processo.

Rodrigo Teixeira reiterou que o foco agora é a prefeitura definir os OKRs e o processo de governança. Alexandre Alves Valente reconheceu os próximos passos, e a reunião foi encerrada com agradecimentos entre Alexandre Alves Valente, Rodrigo Teixeira, Bruno Bom, e Ellen Scopel Cometti.

- Outros Assuntos:

Na oportunidade, Rodrigo Teixeira reafirmou a importância de o Conselho Estratégico incluir tomadores de decisão para garantir o comprometimento institucional, o que ajudaria a evoluir o ELI para uma agenda institucional em vez de focar apenas em pessoas físicas.

Elen Scopel Cometti sugeriu alocar estagiários da prefeitura, que poderiam ser alunos das instituições parceiras (IFS, FAESA, SENAC), para se dedicarem às ações do ELI, como uma solução temporária para a dificuldade com o voluntariado.

Bruno Bom propôs realizar um Hackathon chamado "Conexão LAB", envolvendo estudantes, o FINDESLAB, o SICOOB e empresários de Cariacica, para desenvolver soluções para problemas locais e que as melhores ideias fossem seguidas pela incubadora do IFES, garantindo a continuidade dos projetos.

Cariacica em 17 de julho de 2025